АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.01.2021г			                                                                                 №  10

село Киевское

О проведении сезонной специализированной розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции на территории Киевского сельского поселения Крымского района вдоль участка автомобильной дороги «Крымск - Джигинка», км 11+370, слева

В целях улучшения качества жизни жителей Киевского сельского поселения Крымского района, в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Законом  Краснодарского края от 1 марта 2011 года  № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», руководствуясь уставом Киевского сельского поселения Крымского района п о с т а н о в л я ю:

- Провести сезонную специализированную  розничную ярмарку по реализации сельскохозяйственной продукции  (далее - Ярмарка) на территории Киевского сельского поселения Крымского района.

- Организатор ярмарки: индивидуальный предприниматель Болотов Виктор Александрович, юридический адрес: Краснодарский край, город Крымск, ул. Кочергина, д. 5-а, контактный телефон 89180499534.

3.  Место проведения Ярмарки – село Экономическое, а/д «Крымск – Джигинка» км 11+370м слева. Количество торговых мест на ярмарке – 6.

4. Срок проведения Ярмарки – ежедневно с 26 апреля по 31 декабря 2021 года, режим работы – с 07.00 до 20.00 часов.

5. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе при наличии справки ЛПХ и свободных мест.

6. ИП Болотову В.А. в целях пресечения нарушений действующего законодательства:

6.1. Обеспечить проведение Ярмарки в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года №208 «Об установлении требований к организации ярмарок, выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края.

6.2. Обеспечить размещение торговых мест на ярмарке                                  с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.3. Обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест на ярмарке.

6.4. Обеспечить контроль за наличием у продавцов справки ЛПХ.

6.5. Организовать взаимодействие с отделом МВД России                            по Крымскому району по обеспечению охраны общественного порядка.

6.6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Киевского сельского поселения Крымского района.

7. Утвердить схему размещения торговых мест Ярмарки, расположенной по адресу: село Киевское, а/д Крымск – Джигинка км 11 + 370, слева (прилагается).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киевского сельского поселения Крымского района В.Г.Пискун.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Киевского сельского поселения

Крымского района					              		   Б.С.Шатун

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Крымский район

__________________     С.О. Лесь

«____» _____________2021  года

План-график  («Дорожная карта»)

выполнения работ по организации сезонной придорожной ярмарки по реализации плодоовощной продукции на территории Киевского сельского поселения Крымского района

расположенной по адресу: с.Экономическое вдоль автодороги Крымск-Джигинка

км 11+370, слева

| № п/п | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение места планируемого размещения придорожной ярмарки | январь | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 2 | Получение технических условий размещения придорожных ярмарок от балансосодержателя дороги | январь | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 3 | Разработка и согласование схемы размещения сезонной ярмарки | январь | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 4 | Определение оператора сезонной придорожной ярмарки | январь | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 5 | Издание правового акта об организации сезонной ярмарки | январь | Гаврилова З.А. 918-04-99-534 |
| 6 | Обустройство территории придорожной ярмарки | январь | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 7 | Мониторинг соблюдения оператором сезонной придорожной ярмарки плана ее обустройства | январь | Пискун В.Г. 918-04-99-534 |
| 8 | Начало проведения сезонной придорожной ярмарки | апрель | Болотов В.А. 918-04-99-534 |
| 9 | Обеспечение выполнения требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды | в течение функционирования ярмарки | Болотов В.А. 918-04-99-534 |

Глава Киевского

сельского поселения 							Б.С. Шатун