**АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРЫМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 21.01.2016г. №24

 село Киевское

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление**

**муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Киевского сельского поселения Крымского района**

**в электронной форме**

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде» и от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», постановляю:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Киевского сельского поселения Крымского района в электронной форме (приложение).

2. Назначить специалиста 2 категории С.Д.Начаркину ответственной за организационно-методическую работу и за техническое сопровождение по реализации плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Киевского сельского поселения Крымского района в электронной форме.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Киевского сельского поселения Крымского района от 30 ноября 2015 года № 355 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Киевского сельского поселения».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава

Киевского сельского поселения

Крымского района Я.Г.Будагов

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Киевского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов на предоставление услуг в электронном  виде |
| I этап | II этап  | III этап | IV этап  | V этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 2 | Предоставление земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г.. | . |
| 3 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 4 | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 5 | Постановка граждан, имеющих трех и более детей на учет , в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 6 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 7 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения в собственность, аренду  | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г.. |  |
| 8 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 9 | Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 10 | Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование без проведения торгов | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г. | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. |  01.03.2016 г. |  |
| 11 | Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г. | 01.03.2016 г. |  |
| 12 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства | Администрация Киевского с/п, специалист 2 категории  | 01.02.2016 г | 01.02.2016 г | 01.03.2016 г.  | 01.03.2016 г. |  |